## 微服务端
模块 | 大模块 | 小模块 | 接口（人天） | 前端（人天） | 状态 | 执行人 | 结算
微服务端 | 客户订单查询 | 客户订单明细信息 | 2 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李鹏辉
|  | 客户订单行信息 | 1 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李鹏辉
|  | 销售合同历史 | 1 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李鹏辉
| 交货情况查询 | 客户订单行分析 | 2 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李鹏辉
| 应收账款查询 | 客户账龄分析 | 2 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李鹏辉
| 客户信息查询 | 客户基础信息 | 2 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李鹏辉
| 产品信息查询 | 库存件基础信息 | 2 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李鹏辉
| 库存查询 | 零件属性 | 1 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李鹏辉
|  | 供应商 | 1 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李鹏辉
|  | 总部库存 | 1 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李鹏辉
|  | 本地库存 | 1 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李鹏辉
|  | 其它子公司库存 | 1 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李鹏辉
|  | 已添加产品属性 | 1 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李鹏辉
|  | 产品属性 | 1 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李鹏辉
|  | 产品销售价格表 | 1 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李鹏辉
|  | 供应商库存 | 1 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李鹏辉
|  | 采购件供应商 | 1 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李鹏辉
| 框架准备 | 接口架构准备 | 0 | 2 |  | 丁子阳
|  | 管理端架构准备 | 0 | 2 |  | 李远汉
|  | 前端架构准备 | 0 | 2 |  | 李鹏辉
| 小计： |  | 45
微服务后端 | 用户登录 | 用户登录 | 2 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李远汉
| 用户信息管理 | 业务员基本档查看 | 1 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李远汉
|  | 业务员对应ifs账号设定 | 1 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李远汉
|  | 微服务后台管理员基础信息维护 | 2 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李远汉
| 用户角色管理 | 用户角色基础信息维护 | 2 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李远汉
|  | 业务员角色分配 | 2 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李远汉
|  | 销售经理、主管经理查询权限维护 | 2 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李远汉
| 用户密码管理 | 后台管理员密码维护 | 2 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李远汉
| 角色菜单权限管理 | 角色菜单权限管理 | 2 | 1 |  | 林鹏、丁子阳、李远汉
| 小计： |  | 25
模块 | 内容 |  | （人天） | 状态 | 执行人 | 结算
| 需求讨论 |  | 7 |  | 林鹏
文档准备 | 众业达微服务需求说明 |  | 3 |  | 林鹏
| 众业达微服务设计文档 |  | 4 |  | 李远汉
| 众业达微服务接口文档 |  | 2 |  | 丁子阳
| 众业达人天数估算及里程碑文档 |  | 1 |  | 林鹏
| 众业达微服务原型优化 |  | 2 |  | 李鹏辉
| 众业达微服务后端操作手册 |  | 2 |  | 李远汉
| 众业达微服务小程序操作手册 |  | 3 |  | 李鹏辉
| 小计： |  | 24
上线部署 | 接口端部署 |  | 2 |  | 丁子阳
| 小程序部署 |  | 2 |  | 李鹏辉
| 管理端部署 |  | 2 |  | 李远汉
| 小计： |  | 6
总计： |  |  | 100

## 里程碑
环境准备 | 2019年01月02日----2019年01月10日
微服务后端 | 2019年01月12日----2019年01月25日
客户订单查询 | 2019年01月12日----2019年01月20日
交货情况查询 | 2019年01月21日----2019年01月23日
应收账款查询 | 2019年01月24日----2019年01月26日
客户信息查询 | 2019年01月27日----2019年01月30日
产品信息查询 | 2019年01月31日----2019年02月02日
库存查询 | 2019年02月12日----2019年02月25日
上线 | 2019年02月25日----2019年02月28日
备注 | 如果原型不能按时提交里程碑及上线时间相应顺延